## Slide 1: Aplikasi Perpustakaan Besta Alfdi, Farid Aziz Wicaksono, Aryo Satyo W.A

## Slide 2: Gambaran Proyek
1
Gambaran Umum :
Suatu aplikasi yang memudahkan seorang pengelola perpustakaan dan pengunjung dalam bidang pencarian barang dan inventaris buku.
2
Ruang Lingkup :
Aplikasi ini ditujukan untuk diterapkan oleh seorang pengolola dan pengunjung perpustakaan
3
Sasaran Aplikasi :
Pengelola perpustakaan dan pengunjung.
Dalam hal ini untuk mempermudah pengelola dalam hal pengelolaan buku dan mendata buku serta mempermudah pengunjung untuk mencarian buku.

## Slide 3: TUJUAN SOW
Menjelaskan biaya dan jadwal serta asumsi utama proyek.
Menjelaskan peranan dan tanggung jawab.
Mengukuhkan definisi hal yang akan dicapai proyek.
Mendorong diselesaikannya proyek tersebut
karena adanya kesepakatan tertulis dalam dokumen tersebut.

## Slide 4: Perencanaan Proyek
Estimasi proyek :
Proyek ini memakan waktu 60 hari. Akan di mulai pada awal januari 2019 sampai awal maret 2019
Rencana Jadwal :
Analisis Sistem, 5 Januari 2018 s/d 20 Januari 2018
Desain Aplikasi, 22 Januari 2018 s/d 3 Februari 2018
Implementasi, 5 Februari 2018 s/d 10 Februari 2018
Testing, 11 Februari 2018 s/d 13 Februari 2018
Instalasi, 15 Februari 2018 s/d 22 Februari 2018
Maintenance, 23 Februari s/d 5 Maret 2018

## Slide 5: Rencana biaya
Analisis Sistem | 5.300.000
Desain Aplikasi | 6.000.000
Implementasi | 15.000.000
Testing | 9.000.000
Instalasi | 7.000.000
Maintance | 10.000.000
Sumber Daya Manusia | 5.000.000
Lain Lain | 1.000.000
Total | 58.300.000

## Slide 6: Struktur Organisasi
Project Manager
System Tester
System Analis
System Design
Programmer
System Dokumentasi

## Slide 7: WBS
APLIKASI PERPUSTAKAAN
ANALIS SISTEM
DESAIN APLIKASI
IMPLEMENTASI
TESTING
INSTALASI
MAINTANCE
1.1 PENGGALIAN DDAN DATA ANALISA KEBUTUHAN
1.2 DESAIN SISTEM
2.1 DESAIN UX/UI
3.1 PEMOGRAMAN
3.2 DOKUMENTASI PEMOGRAMAAN
4.1 TESTING
4.2 DOKUMENTASI TESTING
5.1 INSTALASI PROGRAM
5.2 DOKUMENTASI USER GUIDE
5.3 USER TRAINING

## Slide 8: THANKS!